## yolluk
| T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANALAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ SÜRECİ |  |  | Doküman No :SGDB.SYP.2
Faaliyet İle İlgili Mevzuat: | 1. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi
| 2. | Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
Yapılan İşin Süresi: |  | Hazırlama ve revize 10 ay, izleme 6 ay
Sorumlu Personel | İş Akış Şeması |  | Görev ve Sorumluluklar (Faaliyetler-Açıklamalar)
Daire Başkanı |  |  | 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara İlişkin Yönetmelik, Kalkınma Bakanlığı’nca yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair 1 Sıra Nolu Tebliğ’ de belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanacak stratejik plan çalışmalarına başlanır.
Daire Başkanı Stratejik Planlama Görevlisi |  |  | Stratejik plan çalışmalarını katılımcı yöntemlerle yürütmek üzere; tüm birimlerden görevlendirilen temsilcilerin katılımı ile; Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulur.
Rektör Daire Başkanı
SP Kurulu SP Ekibi SGDB |  |  | İzlenecek yol ve yöntemler ile her bir işe yönelik çalışma sürelerini belirlemek amacı ile Stratejik Planlama İş Takvimi hazırlanır.
SP Kurulu SP Ekibi SGDB |  |  | Stratejik Plan hazırlık sürecinin doğru yönetilebilmesi için; stratejik planlamayla ilgili gerekli eğitim ihtiyacı tespit edilerek; seminer, eğitim, bilgilendirme toplantıları, broşür vb yöntemlerle konuya ilişkin farkındalık yaratılması sağlanır.
SP Ekibi SGDB |  |  | Tarihi gelişim analizi, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler analizi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz ve çevre analizi; anket, mülakat, toplantı vb. yöntemlerle gerçekleştirilir. Analiz sonuçları rapor haline getirilerek Stratejik Planlama Kuruluna sunulur.
SP Kurulu SP Ekibi SGDB |  |  | Misyon, vizyon ve temel değerlere ilişkin gerekli görülen revize çalışmaları yapılır.
SP Kurulu SP Ekibi SGDB |  |  | Üniversitemizin beş yıllık planlama dönemi içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı amaç ve hedefleri ile bunlara ilişkin stratejileri ve faaliyet sonuçlarını ölçmede kullanılacak olan performans göstergeleri belirlenir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  | Katılımcılığın sağlanması amacı ile Stratejik Planlama Çalışmaları sonucunda belirlenen amaç ve hedefler tüm birimlerin görüşüne sunulur. Gelen geri bildirimler neticesinde gereli değişiklikler yapılır.
Daire Başkanı Stratejik Planlama Görevlisi |  |  | Orta Vadeli Mali Plan ve Orta Vadeli Mali Program ile Bütçe Kanunları yer alan bütçe tavanları dikkate alınarak bütçe ödeneklerinin amaç ve hedefler bazında dağılımı yapılır.
Daire Başkanı Stratejik Planlama Görevlisi |  |  | Stratejik Planlama Klavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversite Stratejik Plan taslağı hazırlanır.
Daire Başkanı |  |  | Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda plan taslağında gerekli değişiklikler yapılır.
Daire Başkanı |  |  | Üniversite stratejik plan taslağı değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığı'nın görüşüne sunulur. Gelen Görüş yazısında belirtilen hususlar Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibince değerlendirilerek gerekli görülen düzeltmeler yapılır.
Daire Başkanı Stratejik Planlama Görevlisi
Stratejik Planlama Görevlisi |  |  | Üniversite Stratejik Planı 5018 sayılı Kanunun şeffalık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince kamu oyu ile paylaşılır.
Hazırlayan Adil ALTINTAŞ Şube Müdürü |  |  | Onaylayan Müzeyyen AKÇA Daire Başkanı
Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama ekibi oluşturulur.
Stratejik Planlama İş Takvimi oluşturulur.
Tüm akademik ve idari birimlerden stratejik planlama çalışmalarında görev alacak birim sorumlularının bildirilmesi talep edilir.
Misyon-Vizyon-Değerler revize edilir.
Stratejik Plan Taslağı ÜniversiteYönetim Kurulu'nun görüşüne sunulur.
Hazırlanan İdare Stratejik Planı değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
Uygun mu ?
EVET
HAYIR
Üniversite birimlerine genelgeyle Stratejik Plan çalışmalarının başlatıldığı duyurulur.
Stratejik Planlama çalışmalarında görevli personelin konuya ilişkin eğitim ihtiyacı tespit edilerek gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanır.
Üniversite Stratejik Planı kamu oyu ile paylaşılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir ve üniversite web sayfasında yayınlanır.
Mevcut durumun tespiti amacıyla gerekli analiz çalışmaları yapılır.
Stratejik Planlama çalışmalarından elde edilen veriler konsolide edilerek Stratejik Plan Taslağı oluşturulur.
Gerekli değişiklikler yapılır.
Kalkınma Bakanlığının raporunda belirtilen hususlar hakkında doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılır.
Belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin kaynak tahsisi ile maliyetlendirme çalışmaları yapılır.
Belirlenen amaç ve hedefler Üniversitemiz birimlerine duyurularak görüşleri alınır.
Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri ile Performans Göstergeleri belirlenir.